## Slide 1
проект
«Оптимизация процесса подготовки к
самостоятельной деятельности детей»
Правительство
Орловской области
период реализации: 20.01.2022- 31.07.2022гг.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 47» комбинированного вида
Проект Орловской области «Эффективный регион»
Администрация города Орла

## Slide 2: КАРТОЧКА ПРОЕКТА: «Оптимизация процесса подготовки к самостоятельной деятельности детей»

## Slide 3
КОМАНДА ПРОЕКТА: «Оптимизация процесса подготовки к самостоятельной деятельности детей»
Руководство проекта (непосредственно отвечающие за результат проекта, принимающие основные решения)
Команда проекта
Синичкина И.В.,
заведующая МБДОУ
«Детский сад № 47» комбинированного вида
  Руководитель проекта
Пересада Н.В.,
помощник воспитателя
Роль: основной исполнитель
Чугунова Т.И.,
старший воспитатель
  Роль: координатор
  Роль: исполнитель
  Роль: основной исполнитель
  Роль: основной исполнитель
  Роль: основной исполнитель
  Роль: основной исполнитель
Борисова Г.В.,
воспитатель
Кокалевская М.В.,
воспитатель
Тупикова Н.Н.,
старший
воспитатель
Кондратова О.В.,
воспитатель
Медведева Я.Н.,
воспитатель
Автомонова Н.В.,
помощник воспитателя
Роль: основной исполнитель

## Slide 4: АНКЕТИРОВАНИЕ № 1 ЗАКАЗЧИКОВ ПРОЦЕССА «Оптимизация процесса подготовки к самостоятельной деятельности детей»
Итого: 2,6 средний балл
Комментарии
В случае ответа "Нет"/
"Скорее нет" – прокомментируйте.
Поддержка пользователей процесса
1 2 3
4
2 ▪
3
3 Является ли длительность процесса подготовки для вас оптимальной?
4
4
5 ▪
Процесс
1 ▪
Открытие и подготовка ПСР-проекта
Внедрение улучшений
Диагностика и Целевое состояние
ПСР-проекта
2
3
1
4 Закрепление результатов и закрытие
Опишите предложения по совершенствованию процесса.
Количество опрашиваемых : 44 человека.
Подразделения/ организации, участвующие в анкетировании: воспитатели, старший воспитатель, заместитель заведующей, родители.
ПРИМЕЧАНИЯ:
Вопросы Нет Скорее нет Скорее да Да Баллы
Временные и финансовые затраты на подготовку к самостоятельной деятельности велики.
Оптимизация процесса подготовки к самостоятельной деятельности детей за счет размещения маркеров пространства и алгоритмов деятельности.
Удовлетворены ли Вы в целом процессом подготовки
к самостоятельной деятельности детей?
Является ли процесс подготовки к самостоятельной
деятельности для вас простым и понятным?
Удовлетворены ли Вы предметно-пространственной
развивающей средой в ДОУ?
Готовы ли Вы к изменениям процесса подготовки
к самостоятельной деятельности детей?
2,9
2,4
2,4
2,1
3,1

## Slide 5: График этапов проекта «Оптимизация процесса подготовки к самостоятельной деятельности детей»
Мероприятие | Ответственный | Сроки | Дек.Янв.Фев.Мар.Апр.Май.Июн.Июл.Ав
Открытие и подготовка ПСР-проекта 1.1. Определение проблемы и выбор темы 1.2. Определение периметра проекта и границ 1.3. Анкетирование заказчиков №1 1.4. Разработка карточки ПСР-проекта 1.5 Формирование команды проекта 1.6. Разработка план-графика проекта 1.7.Проведение стартового совещания и выпуск приказа 1.8. Организация информационного стенда 2. Диагностика и Целевое состояние 2.1. Разработка текущей карты процесса 2.2. Сбор фактических данных (ПА 1) 2.3. Разработка целевой (идеальной) карты процесса 2.4. Определение путей достижения целевого состояния 2.5. Оценка влияния изменений 3. Внедрение 3.1 Совещание по защите подходов внедрения 3.2. Разработка плана мероприятий 3.3. Внедрение мероприятий 3.4. Обучение участников процесса 4. Производственный контроль и Закрытие 4.1. Мониторинг достигнутых результатов (ПА 2) 4.2. Анкетирование заказчиков №2 4.3. Закрепление результатов проекта в стандартах 4.4. Оценка результатов и проведение завершающего совещания 4.5. Обратная связь и поощрение | Синичкина И.В. Синичкина И.В. Синичкина И.В. Тупикова Н.Н. Чугунова Т.И. Синичкина И.В. Чугунова Т.И. Тупикова Н.Н. Синичкина И.В. Чугунова Т.И. Чугунова Т.И. Чугунова Т.И. Тупикова Н.Н. Чугунова Т.И. Борисова Г.В. Медведева Я.Н. Синичкина И.В. Синичкина И.В. Чугунова Т.И. Тупикова Н.Н. Согласно плану Чугунова Т.И. Синичкина И.В. Чугунова Т.И. Тупикова Н.Н. Согласно плану Синичкина И.В. Синичкина И.В | 20.12.21 20.01.21-23.12.21 24.12.21-30.12.21 10.01.22-12.01.22 13.01.22-14.01.22 14.01.22 17.01.22-19.01.22 20.01.22 21.01.22-01.08.22 01.02.22-21.03.22 01.02.22-21.02.22 21.02.22-28.02.22 01.03.22-21.03.22 22.03.22-23.03.22 22.03.22-23.03.22 22.03.22-20.07.22 28.03.22 10.02.22-14.02.22 06.04.22-10.07.22 11.07.22-15.07.22 18.07.22-01.08.22 18.07.22-25.07.22 18.07.22-01.08.22 01.08.22 01.08.22 01.08.22 | 
МОНИТОРИНГ КЛЮЧЕВЫХ ЭТАПОВ ПРОЕКТА |  | ЕЖЕНЕДЕЛЬНО | 
Результаты этапа: составлен план-график проекта

## Slide 6: План стартового совещания по проекту «Оптимизация процесса подготовки к самостоятельной деятельности детей»
Цель встречи:
проинформировать участников команды проекта о целях проекта, плане его реализации;
▪ получить комментарии, ответить на вопросы.
Участники встречи:
Синичкина И.В., Чугунова Т.И., Тупикова Н.Н., Борисова Г.В., Кокалевская М.В., Пересада Н.В., Кондратова О.В., Медведева Я.Н., Автомонова Н.В..
№ | Темы | Время | Ответственный | Желаемый результат | Материалы
1 | Цели и задачи проекта, подход к оценке результата, подход к мотивации | 15 мин. | Синичкина И.В., руководитель проекта | Обеспечить взаимопонимание по целям и оценке результатов | Карточка проекта
2 | Пример реализации аналогичного проекта | 10 мин. | Синичкина И.В., руководитель проекта | Дать понимание команде проекта о том, как реализовывался аналогичный проект. Убедить в необходимости и возможности реализации проекта, достижении целей | Пример реализованного проекта
3 | Общий план проекта. Роли участников команды проекта | 15 мин. | Синичкина И.В., руководитель проекта | Обеспечить понимание основных этапов проекта, их сроков. Объяснить роль каждого участника команды проекта | План –график проекта
4 | Обсуждение и вопросы | 15 мин | Синичкина И.В., руководитель проекта | Ответить на все вопросы участников команды проекта, получить обратную связь и обеспечить полное понимание | Нет
5 | Подведение итогов, согласование протокола стартового совещания | 5 мин. | Синичкина И.В., руководитель проекта | Официально приступить к реализации проекта | Протокол стартового совещания
Результаты этапа:
 утвержден график этапов проекта;
 участники команды проекта понимают цели проекта и свою роль в проекте;
 утверждены ОРД (организационно-распорядительные документы) о реализации ПСР-проекта.

## Slide 7
ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО СТЕНДА ПРОЕКТА
«Оптимизация процесса подготовки к самостоятельной деятельности детей»

## Slide 8: КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА «Оптимизация процесса подготовки к самостоятельной деятельности детей»
большие временные потери педагогов при подготовке к самостоятельной деятельности детей;
временные потери детей при подготовке к самостоятельной деятельности (поиск необходимого оборудования и инвентаря);
трудозатраты педагогов при организации самостоятельной деятельности детей;
отсутствие стандартизированной системы хранения для оборудования занятий детьми самостоятельной деятельностью;
сокращённое время для самостоятельной деятельности детей ;
незавершённость творческих работ детей.
Воспитатель Определяет центр активности, требующий подготовки в соответствии с темой недели 15 - 20 мин.
1
Воспитатель
Помощник воспитателя
Рационально размещает игровой материал, поиск маркеров и алгоритмов пространства
30 - 45 мин.
2
Воспитатель
Помощник воспитателя
Оснащает малопривлекательные центры активности недостающими материалами
100 – 120 мин
3
Воспитатель
Помощник воспитателя
Знакомит детей с наполняемостью центров активности и правилами пользования материалами
20-60 мин.
4
Дети Самостоятельная деятельность в центрах активности 30 - 60 мин.
5
Воспитатель Анализирует выбор детей центров активности 10 - 15 мин.
6
ВПП 195 – 320 мин.
2
3
1
4
5
6
1
1
1
2
5
6
3
3
3
4
4
4

## Slide 9: Проект «Оптимизация процесса подготовки к самостоятельной деятельности детей»
Пирамида проблем
Перечень проблем
большие временные потери педагогов при подготовке к самостоятельной деятельности детей;
временные потери детей при подготовке к самостоятельной деятельности (поиск необходимого оборудования и инвентаря);
трудозатраты педагогов при организации самостоятельной деятельности детей
. отсутствие стандартизированной системы хранения для оборудования занятий детьми самостоятельной деятельностью;
сокращённое время для самостоятельной деятельности детей;
незавершённость творческих работ детей.

## Slide 10: Проект «Оптимизация процесса подготовки к самостоятельной деятельности детей»
Карта идеального состояния
ВПП 150 – 220мин.
Воспитатель
Определяет центр активности, требующий подготовки в соответствии с темой недели
8- 10 мин.
1
Воспитатель
Помощник воспитателя
Рационально размещает игровой материал , дополняя маркерами пространства
15 - 20 мин.
2
Воспитатель Анализирует выбор детей центров активности
5 - 10 мин.
6
Дети
Самостоятельная деятельность в центрах активности
60 - 120 мин
5
Воспитатель
Помощник воспитателя Знакомит детей с наполняемостью центров активности и правилами пользования материалами
10-15 мин.
4
Воспитатель
Помощник воспитателя
Оснащает малопривлекательные центры активности недостающими материалами, дополняет алгоритмами действий
52 – 65 мин
3
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ:
применение маркеров пространства
использование алгоритмов действий оптимизация размещения оборудования
2
1
3
1
1
1
2
3
3
3
3
2
2
1
2

## Slide 11: Сбор фактических данных. Производственный анализ № 1
Мониторинг ВПП по каждому этапу процесса
Анализ и решение проблем
Проблема Коренная причина
Предлагаемые решения
3
…
№
- Проблема (нумерация сквозная для всего проекта)
Chart: 
| определяет тему недели | рац-но разм. материал | оснащает центры активности | знакомит с центрами | самостоят-я деят-ть | сопров-е пед.процесса
зав-я, ст.вос-ль | 25
воспитатель | 20 | 45 | 120 | 60
помощник воспитателя | 45 | 120 | 60
дети | 60
Цель проекта
большие временные потери педагогов при подготовке к самостоятельной деятельности детей
отсутствие стандартизированной системы хранения для оборудования занятий детьми самостоятельной деятельностью
устранение временных потерь насыщением среды группы элементами «бережливого пространства» для мотивации самостоятельной деятельности воспитанников

## Slide 12
Как достигаем целевого состояния по проекту
«Оптимизация процесса подготовки к самостоятельной
деятельности детей »
№ этапа | Наименование | Длительность (текущая), раб. часы | Длительность (целевая), раб. часы | Предлагаемые решения (по результатам картирования и ПА № 1)
1 этап | Поиск и изучение нормативно-правовой и методической литературы | 15-20 минут | 8-10 минут | Создание единой методической базы (картотеки). 2. Снятие напряжённости труда педагогических работников.
2 этап | Поиск и подготовка маркеров пространства и алгоритмов действия | 35- 40 минут | 67 - 85 минут | Создание единой методической базы высокого уровня. Снятие напряжённости труда педагогических работников.
3 этап | Размещение в предметно-пространственной развивающей среде маркеров пространства и алгоритмов действия. | 100-120 минут |  | Создание единой методической базы высокого уровня. Размещение в предметно-пространственной развивающей среде маркеров пространства и алгоритмов действия. Сокращение финансовых вложений по организации самостоятельной деятельности.
4 этап | Знакомство детей с маркерами пространства и алгоритмами действия. | 20-60 минут | 10-15 минут | Создание единой методической базы. 2. Снятие напряжённости труда педагогических работников.
5 этап | Самостоятельная деятельность детей | 30-60 минут | 60-120 минут | Оптимизация размещения оборудования.
6 этап | Анализ выбора детьми центров активности | 10-15 минут | 5-10 минут | Создание единой методической базы (картотеки).
 | Итого ВПП, раб. часы | 195 – 320 мин | 150 – 220мин | 

## Slide 13: Анализ влияния предлагаемых решений, определение рисков по проекту «Оптимизация процесса подготовки к самостоятельной деятельности детей»
Проблемы | Первопричина | Решение | Вклад в достижение цели
Большие временные потери педагогов при подготовке к самостоятельной деятельности детей | материалы в центрах активности недостаточно систематизированы | переход от планирования к проектированию насыщение среды группы элементами «бережливого пространства»; устранение временных потерь насыщения среды группы элементами «бережливого пространства» для мотивации самостоятельной деятельности воспитанников. | выполнение работы в более сжатые сроки
Трудозатраты педагогов при организации самостоятельной деятельности детей. | несоблюдение педагогами требований к созданию развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО. Неумение воспитанников выстраивать последовательность своей деятельности. | дооснащение непопулярных центров активности разнообразными материалами для повышения привлекательности этих центров с учетом темы недели; использование приемов игровой мотивации в центрах активности с учетом темы недели. | повышение эффективности игровой мотивации, самостоятельности и инициативы дошкольников
Временные потери детей при подготовке к самостоятельной деятельности (поиск необходимого оборудования и инвентаря); | отсутствие условий и мотивации у дошкольников для проявления самостоятельной деятельности в центрах активности. Центры активности визуально не обозначены. | 1. визуализация центров активности. | увеличение времени самостоятельной деятельности детей в игровых центрах

## Slide 14: План совещания по защите подходов внедрения по проекту «Оптимизация процесса подготовки к самостоятельной деятельности детей»
Цель встречи:
представить целевое состояние и предлагаемые решения заказчику процесса
и заказчику проекта;
получить одобрение/корректировку предлагаемых решений по достижению целевого состояния процесса.
Участники встречи:
Синичкина И.В., Чугунова Т.И., Тупикова Н.Н., Борисова Г.В., Кокалевская М.В., Пересада Н.В., Кондратова О.В., Медведева Я.Н., Автомонова Н.В..
№ | Темы | Время | Ответственный | Желаемый результат | Материалы
1 | Цели и задачи проекта, проблематика текущего состояния процесса | 5 мин. | Синичкина И.В., руководитель проекта | Информировать о проблематике текущего состояния и необходимости улучшений | Карточка проекта Карта процесса текущего состояния ПА №1
2 | Представление целевого состояния процесса (идеального и целевого) | 10 мин. | Синичкина И.В., руководитель проекта Участники команды проекта | Обеспечить понимание и одобрение целевого состояния процесса (идеального и целевого) | Карта процесса целевого состояния (идеального и целевого)
3 | Представление предлагаемых решений по достижению целевого состояния | 15 мин. | Синичкина И.В., руководитель проекта Участники команды проекта | Обеспечить понимание необходимости каждого предлагаемого решения | Перечень предлагаемых решений с оценками путей достижения целей, влияния и рисков
4 | Получение одобрения/ корректировки целевого состояния и предлагаемых решений | 15 мин | Заказчики процесса и заказчик проекта | Целевое состояние и все предлагаемые решения одобрены | Нет

## Slide 15
№ | Проблема | № | Мероприятие | Эффект | Ответственный | Сроки | Сроки |  |  |  |  |  |  |  |  | Статус
 |  |  |  |  |  |  | 2021 – 2022 учебный год |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | 
 |  | 1 | Старт проекта |  | Синичкина И.В. | 20.12. 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 2 | Диагностика и целевое состояние |  | Чугунова Т.И. Тупикова Н.Н. | 01.02.22-21.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 3 | Разработка текущей карты проекта |  | Чугунова Т.И. | 01.02.22-21.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 4 | Выявление проблемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | Большие временные потери педагогов при подготовке к самостоятельной деятельности детей | 4.1.1 | Анкетирование педагогов | Экономия времени и материальных ресурсов | Тупикова Н.Н. | 10.01.22-12.01.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | Тупикова Н.Н. | 12.01.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 4.1.2 | Анализ анкетирования результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
План мероприятий по проекту «Оптимизация процесса подготовки к самостоятельной деятельности детей»

## Slide 16
№ | Проблема | № | Мероприятие | Эффект | Ответственный | Сроки | Сроки |  |  |  |  |  |  |  |  | Статус
 |  |  |  |  |  |  | 2021-2022 учебный год |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | 
4 | Отсутствие стандартизированной системы хранения для оборудования занятий детьми самостоятельной деятельностью | 4.4.1 | Приобретение контейнеров для хранения материалов | Наличие стандартизированной системы хранения оборудования для самостоятельной деятельности детей | Борисова Г.В. Кокалевская М.В. Кондратова О.В. Меведева Я.Н. Пересада Н.В. Автомонова Н.В. | 06.04.22 – 10.07.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 4.4.2 | Создание визуальных маркировок на контейнерах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 4.4.3. | Определение места постоянного хранения оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 4.4.4. | Разработка алгоритмов деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | Сокращённое время для самостоятельной деятельности детей | 4.5.1 | Знакомство детей с маркерами пространства и | Сокращение времени для самостоятельной деятельности детей | Борисова Г.В. Кокалевская М.В. Кондратова О.В. Меведева Я.Н. Пересада Н.В. Автомонова Н.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 4.5.2 | Знакомство детей с алгоритмами действия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 4.5.3 | Знакомство детей с местами постоянного хранения оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
План мероприятий по проекту «Оптимизация процесса
подготовки к самостоятельной деятельности детей»

## Slide 17: План мероприятий по проекту «Оптимизация процесса подготовки к самостоятельной деятельности детей»
№ | Проблема | № | Мероприятие | Эффект | Ответственный | Сроки | Сроки |  |  |  |  |  |  |  |  | Статус
 |  |  |  |  |  |  | 2021- 2022 учебный год |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | 
6 | Незавершённость творческих работ детей | 4.6.1 | Применение маркеров пространства в самостоятельной деятельности | Завершенные творческие работы детей | Борисова Г.В. Кокалевская М.В. Кондратова О.В. Меведева Я.Н. Пересада Н.В. Автомонова Н.В. | 06.04.22-10.07.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 4.6.2 | Применение алгоритмов действия в самостоятельной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 | Наличие в группе непривлекательных центров активности | 4.7.1 | Пополнение предметно-пространственной развивающей среды группы разнообразным, многофункциональным, вариативным материалом | Наличие привлекательных центров активности | Борисова Г.В. Кокалевская М.В. Кондратова О.В. Меведева Я.Н. Пересада Н.В. Автомонова Н.В. | 06.04.22-17.07.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Срок не подошел Выполнено Незначительный срыв Срыв сроков

## Slide 18: Мониторинг достигнутых результатов по проекту «Оптимизация процесса подготовки к самостоятельной деятельности детей». Производственный анализ № 2
Мониторинг ВПП по каждому этапу процесса
большие временные потери педагогов при подготовки к к самостоятельной деятельности детей
Анализ и решение проблем
Проблема Коренная причина
отсутствие стандартизированной системы хранения для оборудования занятий детьми самостоятельной деятельностью
Предлагаемые решения
устранение временных потерь насыщением среды группы элементами бережливого пространства
3
…
№
- Проблема (нумерация сквозная для всего проекта)
Chart: 
| определяет тему недели | рационально разм. материал | оснащает центры активности | знакомит с центрами | самостоят-я деят-ть | сопро-е пед. процесса
дети | 120
помощник воспитателя | 20 | 65 | 15
воспитатель | 10 | 20 | 65 | 15
зав-я, ст. вос-ль | 10
зав-я, ст.вос-ль | 0 | 25
Столбец1
Цель по всему проекту
150

## Slide 19: АНКЕТИРОВАНИЕ № 2 ЗАКАЗЧИКОВ ПРОЦЕССА «Оптимизация процесса подготовки детей к самостоятельной деятельности детей»
Итого: 3,6 средний балл
Комментарии
В случае ответа "Нет"/
"Скорее нет" – прокомментируйте.
Поддержка пользователей процесса
1 2 3
4
2 ▪
3 ▪
4 ▪
5 ▪
Процесс
1 ▪
Открытие и подготовка ПСР-проекта
Внедрение улучшений
Диагностика и Целевое состояние
ПСР-проекта
2
3
1
4 Закрепление результатов и закрытие
Опишите предложения по совершенствованию процесса?
Количество опрашиваемых : 44 человека.
Подразделения/ организации, участвующие в анкетировании: воспитатели, старший воспитатель, заместитель заведующей
ПРИМЕЧАНИЯ:
Вопросы Нет Скорее нет Скорее да Да Баллы
Удовлетворены ли Вы в целом процессом подготовки
к самостоятельной деятельности детей?
Является ли процесс подготовки к самостоятельной
деятельности для вас простым и понятным?
Является ли длительность процесса подготовки
для вас оптимальной?
Удовлетворены ли Вы предметно-пространственной
развивающей средой в ДОУ?
Готовы ли Вы к изменениям процесса подготовки
к самостоятельной деятельности детей?
3,9
3,4
3,6
3,5
3,6

## Slide 20: Оценка результатов проекта и проведение завершающего совещания
Улучшаемые показатели: | Тек. 21.02.22 | Цель | Факт 18.07.22 |  | Комментарии
1. Определение центра активности, требующего подготовки в соответствии с темой недели | 15-20 минут | 8-10 минут | 10 минут |  | Снизились временные затраты на определение центра активности
2. Рациональное размещение материала, поиск маркеров и алгоритмов пространства | 30-45 минут | 15-20 минут | 20 минут |  | Материал размещен рационально
3. Оснащение малопривлекательных центров активности недостающими материалами, дополнение их алгоритмами действий | 100-120 минут | 52 – 65 минут | 65 минут |  | Центры активности дополнены алгоритмами действий
4. Знакомство детей с наполняемостью центров активности и правилами пользования материалами | 20-60 минут | 10-15 мин. | 15 минут |  | Дети знакомы с наполняемостью центров активности и правилами пользования материалами
5. Самостоятельная деятельность в центрах активности | 30-60 минут | 60 - 120 минут | 120 минут |  | Увеличилось время самостоятельной деятельности детей в центрах активности
6. Анализ выбора детьми центров активности | 10-15 минут | 5-10 минут | 10 минут |  | 
Уроки проекта (выводы) |  |  |  |  | Предлагаемые решения
Сжатые временные рамки при реализации проекта |  |  |  |  | Привлечение дополнительных педагогических кадров для реализации проекта
Были зафиксированы трудозатраты педагогов при поиске, изготовлении и размещении маркеров пространства |  |  |  |  | Разделить функции по подготовке ППР среды между педагогами групп
Решение по проекту (закрыть/ продолжить): |  |  |  |  | 
Проект закрыть |  |  |  | Ключевые запланированные показатели достигнуты, разработаны рекомендации для работы в следующих проектах | 

## Slide 21: ПРОЕКТ «Оптимизация процесса подготовки к самостоятельной деятельности детей»
Примеры алгоритмов
деятельности
для организации
самостоятельной
деятельности детей

## Slide 22: ПРОЕКТ «Оптимизация процесса подготовки к самостоятельной деятельности детей»
Примеры визуальных
маркировок на
контейнерах

## Slide 23: ПРОЕКТ «Оптимизация процесса подготовки к самостоятельной деятельности детей»
БЫЛО
СТАЛО
Отсутствие маркировки
в групповых центрах активности.
Сделана визуальная разметка
игрового пространства группы.

## Slide 24: ПРОЕКТ «Оптимизация процесса подготовки к самостоятельной деятельности детей»
БЫЛО
СТАЛО
Центры активности
визуально не обозначены.
Сделана визуальная разметка
игрового пространства.

## Slide 25
ПРОЕКТ «Оптимизация процесса подготовки к самостоятельной деятельности детей»
СТАЛО
БЫЛО
Дезорганизация
при расстановке
игрового материала
Центры сгруппированы
и находятся на
определенных местах

## Slide 26
ПРОЕКТ «Оптимизация процесса подготовки к самостоятельной деятельности детей»
БЫЛО
СТАЛО
Временные потери при
подготовке к самостоятельной
деятельности.
Устранены временные потери
насыщением среды элементами
«бережливого пространства»
путем мотивации самостоятельной
деятельности воспитанников.

## Slide 27
ПРОЕКТ «Оптимизация процесса подготовки к самостоятельной деятельности детей»
СТАЛО
БЫЛО
Отсутствие алгоритмов действия.
Размещены алгоритмы действия
в центрах активности.

## Slide 28: ПРОЕКТ «Оптимизация процесса подготовки к самостоятельной деятельности детей»
Спасибо за внимание!